# Проект постановления размещен на сайте для проведения публичного обсуждения 05 октября 2013 г., предложения и замечания можно до 15 октября 2013 года направить почтой по адресу: 184580, Мурманская область, Ловозерский район, п. Ревда, ул. Победы дом 29, факсом по телефону – 8815-38-43237 или на адрес электронной посты – admin_revda@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

___октября 2013 г.                                                                                № ____

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Молодёжь как будущее  п. Ревда» на 2014 - 2016 годы»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 N 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)», ст. 35 Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО (ред. от 11.12.2009) «О муниципальной службе в Мурманской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

	1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Молодёжь как будущее  п. Ревда» на 2014 - 2016 годы» (далее - Программа). 
        2. Финансово-экономическому отделу администрации городского поселения Ревда Ловозерского района предусмотреть при формировании местного бюджета на 2014 - 2016 годы ассигнования на реализацию Программы.

3. Главным администраторам и главным распорядителям средств местного бюджета городского поселения Ревда Ловозерского района руководствоваться Программой при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов решений Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Ревда Ловозерского района.

4.   Постановление вступает в силу с 01 января 2014 г.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда                                                              Мамедов А.К.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

от ____________№ __________

Муниципальная программа муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

«Молодёжь как будущее  п. Ревда» на 2014 - 2016 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Дробатюк И.П. |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

СОГЛАСОВАНО:

| Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  | Мамедов А.К. |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |
| Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

Паспорт 
муниципальной программы

«Молодёжь как будущее  п. Ревда» на 2014 - 2016 годы»

| Цель Программы | Цель – создание условий воспитания молодёжи как активного субъекта процессах социально- экономического, общественно- политического, культурно – спортивного развития муниципального образования городское поселение Ревда. Последовательное осуществление государственной социальной политики по улучшению социального положения подростков. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Вовлечение молодёжи и подростков социально - экономические отношения 2) Вовлечение молодёжи и подростков в общественно – политические отношения 3) Вовлечение молодёжи и подростков в культурно – спортивные отношения 4) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, |
| Целевые показатели программы | 1.Повышение толерантности в молодёжной среде 2. Создание условий для самореализации молодых людей 3.Повышение политической активности молодёжи 4. Создание условий для вовлечения молодых людей с ограниченными возможностями 5. снижение уровня преступности, употребления алкоголя, и табакокурения. 6. Повышение уровня творческой активности молодых людей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем- 858,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 749,0 тыс. рублей; в 2015году – 727,0 тыс. рублей; в 2016 году – 714,0 тыс. рублей. Источник финансирования – средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Повышение толерантности в молодёжной среде 2. Создание условий для самореализации молодых людей 3.Повышение политической активности молодёжи 4. Создание условий для вовлечения молодых людей с ограниченными возможностями 5. снижение уровня преступности, употребления алкоголя, и табакокурения. 6. Повышение уровня творческой активности молодых людей |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Молодёжь – это самая продуктивная часть общества, которая может выступать источником и главным проводником социальных изменений, инноваций  инициатив, а также важнейшим человеческим ресурсом, обеспечивающим экономическое развитие общества.  Осознавая  её значимость и необходимость, государство уделяет определённое внимание проблемам молодёжи, но, к сожалению, пока на уровне озвучивания молодёжных проблем и некоторых разовых начинаний в области молодёжной политики. Но именно молодёжи предстоит жить в новом стремительно меняющимся мире.  На    наших глазах происходит становление новой цивилизации, и этот процесс пока ещё не достиг того этапа в своём развитии, который бы позволил со всей научной полнотой ответить на ряд существенных и конкретных вопросов  о месте и роли молодёжи в нашем российском обществе. Несмотря на наметившуюся тенденцию активного участия молодёжи в жизни общества, больше проблем, чем начинаний.

Сегодня, как никогда, актуальной становится проблема ухода от реальности,  проблема зависимости: растёт число наркоманов, алкоголиков, людей страдающих игровой зависимостью, остаётся криминальная обстановка среди несовершеннолетних, снизилась рождаемость. Всё большая доля молодого поколения становится непригодной, чтобы заменить своих отцов и матерей. У многих молодых людей нет внутреннего стержня, опоры, смысла в жизни, чтобы противостоять трудностям.

На сегодняшний день перед структурами, определяющими молодёжную политику, стоят задачи формирования следующих разделов:

-  молодёжь и политика: историческое познание и патриотическое воспитание;

- трудовая деятельность:  формирование своего социального «Я»

- здоровый образ жизни – забота о здоровье: физическом, духовном, психическом;

- внутрисемейные отношения: «Я» и моё место в семье;

- формирование личности;

- экологическое сознание: просвещение, воспитание, обучение;

Каждый из этих разделов  является, в свою очередь проблемой, требующей безотлагательного  решения

Настоящая программа разработана как документ, определяющий сегодняшние и будущие направления деятельности в сфере работы с молодёжью в решении важнейших задач, направленных на обеспечение устойчивого развития региона и формирования для реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодёжи городского поселения Ревда.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально – экономического развития городского поселения Ревда Ловозерского района описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Приоритеты в сфере молодёжной политики городского поселения Ревда Ловозерского района на период   2016 года сформированы с учётом целей и задач, в следующих основных стратегических документах:

Стратегия государственной молодёжной политики в Российской федерации на период до 2016 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12 2006 год. № 1760-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08 2009год № 1101-р).

Цель и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии с долгосрочной стратегией социально-экономического развития Мурманской области.

Главная цель Программы: создание условий для воспитания молодёжи как активного субъекта в процессах социально – экономического общественно – политического, культурно – спортивного развития муниципального образования городского поселения Ревда.

Задачи программы:

1.  Вовлечение молодёжи и подростков в социально – экономические отношения.

- Вовлечение молодёжи и подростков в общественно – политические отношения.

- Вовлечение молодёжи и подростков в культурно – спортивные отношения.

Вовлечение молодёжи в и подростков в социально – экономические отношения предполагает решение вопросов профессиональной ориентации молодёжи, формирование эффективных мер содействия трудоустройству, повышению благосостояния.

Вовлечение молодёжи в общественно – политические отношения предполагает решение вопросов участия молодёжи в деятельности общественных организаций, органов управления, в электоральных процессах.

Вовлечение молодёжи в культурно – спортивные отношения предполагает решение вопросов культурного воспитания молодёжи, её информированности, развитие духовного и нравственного потенциала. Воспитание физически крепкой молодёжи. Участие молодёжи в  различных мероприятиях, семинарах, презентациях, соревнованиях.

Программа будет выполняться в период 2014-2016 годов.

Уровень достижения целей и решение задач, предусмотренных Программой, выражается посредством количественных показателей, и  отражают конкретные результаты:

- Повышение толерантности в молодёжной среде;

- создание условий для самореализации молодых людей;

- повышение политической активности молодёжи;

- создание дополнительных условий для вовлечения в общество молодых людей с ограниченными возможностями;

- снижение уровня преступности, употребление алкоголя, и табакокурения среди молодёжи;

- повышение уровня творческой активности молодых людей;

- Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень показателей муниципальной программы приведён в приложении № 1 к муниципальной программе

Приложение № 1

к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Увеличить удельный вес численности молодых людей вовлечённых в мероприятия по развитию потенциала талантливой молодёжи в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| 2 | Сохранить число молодёжных и детских творческих объединений |  | 36 | 36 | 37 |
| 3 | Увеличить количество мероприятий направленных на развитие молодёжного творчества | Кол-во | 53 | 53 | 54 |
| 4 | Увеличить удельный вес численности молодёжи в возрасте от14 до 30 лет занимающихся физической культурой и спортом | % | 2,7 | 2,8 | 3,0 |

.

- Информация об участии подведомственных муниципальных учреждений администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

Реализацию Программы осуществляет администрация муниципального образования городское поселение Ревда.

Администрация муниципального образования городское поселение Ревда осуществляет:

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие  исполнителей мероприятий Программы;

- оценку результативности мероприятий Программы;

- мониторинг эффективности деятельности мероприятий Программы;

- размещают информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Программы на официальном сайте администрации;

- отчитываются в установленном порядке о ходе реализации Программы.

Реализацию Программы осуществляет администрация муниципального образования городское поселение Ревда.

Администрация муниципального образования городское поселение Ревда осуществляет:

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие  исполнителей мероприятий Программы;

- оценку результативности мероприятий Программы;

- мониторинг эффективности деятельности мероприятий Программы;

- размещают информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Программы на официальном сайте администрации;

- отчитываются в установленном порядке о ходе реализации Программы.

В ходе реализации Программы финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы, несет ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, ежеквартально формирует отчет о ходе реализации

Также в реализации муниципальной программы «Молодёжь будущее п. Ревда принимает участие  подведомственное администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района муниципальное бюджетное учреждение «Культурно спортивный центр» который реализует практически все мероприятия в разделе культурно – массовых мероприятий.   Реализация программных мероприятий создает реальные предпосылки для повышения эффективности вовлечение молодёжи в и подростков в социально – экономические отношения предполагает решение вопросов профессиональной ориентации молодёжи, формирование эффективных мер содействия трудоустройству, повышению благосостояния.

Вовлечение молодёжи в общественно – политические отношения предполагает решение вопросов участия молодёжи в деятельности общественных организаций, органов управления, в электоральных процессах.

Вовлечение молодёжи в культурно – спортивные отношения предполагает решение вопросов культурного воспитания молодёжи, её информированности, развитие духовного и нравственного потенциала. Воспитание физически крепкой молодёжи. Участие молодёжи в  различных мероприятиях, семинарах, презентациях, соревнованиях.

- Сведения об объемах финансирования муниципальной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда.

Общий объем финансирования на реализацию Программы за счет местного бюджета –         тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –   749,0        тыс. рублей;

в 2015году –   727,0         тыс. рублей;

в 2016 году –   714,0        тыс. рублей.

Подробные сведения об объёмах финансирования муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения об объёмах финансирования муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Стоимость реализации мероприятий (в тыс. руб.) | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План культурно – массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Новогодней ёлки Главы муниципального образования городское поселение Ревда | декабрь | 2014 40 тыс. руб. 2015 42.тыс. руб. 2016 44 тыс. руб. | Адм-ция г.п. Ревда | = |
|  | Поездки молодёжных коллективов на конкурсы и фестивали | Три раза в год | 2014 60 тыс. руб. 2015 60.тыс. руб. 2016 60 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Приобретение звукового и светового оборудования | В течение всего периода | 2014 66 тыс. руб. 2015 66.тыс. руб. 2016 68 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Приобретение материалов и пошив костюмов | В течение всего периода | 2014 66 тыс. руб. 2015 66.тыс. руб. 2016 68 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Проведение культурного мероприятия Профессия культработник «Мастера своего дела» | март | 2014 20 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | День металлурга Профессиональные конкурсы между цехами | июль | 2015 20 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Круглый стол «Скажем наркотикам НЕТ» | В рамках декады SOS | 2014 6 тыс. руб. 2015 6.тыс. руб. 2016 6 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Общественное движение «Родители против наркотиков | В рамках декады SOS | 2014 6 тыс. руб. 2015 6 тыс. руб. 2016 6 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках декады SOS | Ноябрь-декабрь | 2014 6 тыс. руб. 2015 6.тыс. руб. 2016 6 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Конкурс молодых исполнителей «Волшебный микрофон» | Март | 2014 20 тыс. руб. 2015 20 тыс. руб. 2016 20 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Проведение молодёжного конкурса «КВН» | Ноябрь | 2014 10 тыс. руб. 2015 10 тыс. руб. 2016 10 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Проведение молодёжного конкурса «Хип-Хоп-Шоу» | Апрель | 2014 10 тыс. руб. 2015 10 тыс. руб. 2016 10 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Проведение хореографического конкурса «Радуга талантов» | Март | 2015 25 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Проведение молодёжного конкурса «Таланты среди нас» | Апрель | 2016 25 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» |  |
|  | Автобусная экскурсия в г. Мурманск победителя общешкольного конкурса «Марафон спорта» (по итогам года) | Май | 2014 10 тыс. руб. 2015 10 тыс. руб. 2016 10 тыс. руб. | МБОУ РСОШ имени В.С. Воронина Боголюбова А.В. |  |
|  | Проведение спортивной игры «Большие гонки» | Декабрь | 2014 5 тыс. руб. 2015 5 тыс. руб. 2016 5 тыс. руб. | МБОУ РСОШ имени В.С. Воронина Дробатюк И.А. |  |
|  | Приобретение призов для участников акции «Школа свободная от курения» | Май | 2014 13 тыс. руб. 2015 13 тыс. руб. 2016 13 тыс. руб. | МБОУ РСОШ имени В.С. Воронина Боголюбова А.В. |  |
|  | Проведение семейного конкурса «Мастерим своими руками» | Декабрь | 2014 4 тыс. руб. 2015 4 тыс. руб. 2016 4тыс. руб. | МБОУ РСОШ имени В.С. Воронина Дробатюк И.А. |  |
|  | Мероприятия по празднованию Нового года | Декабрь | 2014 3 тыс. руб. 2015 3 тыс. руб. 2016 3тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Мероприятия по организации и проведению выпускного вечера ДЮСШ | Май | 2014 3 тыс. руб. 2015 3 тыс. руб. 2016 3тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Организация работы детского клуба «Радуга» п. Ревда - 3 | В течение года | 2014 100 тыс. руб. 2015 50 тыс. руб. 2016 50 тыс. руб. | п Ревда – 3 в/ч 77360 Н Беляева О.А. |  |
| План спортивно – организационных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Участие команды по мотокроссу КСЦ в кубке области и Северо-Запада по мотокроссу (подготовка, проезд, проживание) | В течение года | 2014 40 тыс. руб. 2015 40 тыс. руб. 2016 40 тыс. руб. | МБУ «КСЦ» Нефёдов Ю.Н. |  |
|  | Участие сборной команды п. Ревда по ушу-саньшоу на Всероссийских соревнованиях | В течение года | 2014 90 тыс. руб. 2015 90 тыс. руб. 2016 90 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Участие юношеской сборной команды по мини-футболу в областных соревнованиях | В течение года | 2014 39 тыс. руб. 2015 39 тыс. руб. 2016 39 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Участие юношеской сборной команды по лыжным гонкам в 54 областном Празднике Севера учащихся | Март | 2014 11 тыс. руб. 2015 12 тыс. руб. 2016 13 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Участие юношеской сборной команды по лыжным гонкам в 13 Хибинском спортивном фестивале | Март | 2014 18 тыс. руб. 2015 18 тыс. руб. 2016 18 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Участие юношеской сборной команды по настольному теннису в областном турнире памяти Волыхина | Май | 2014 9 тыс. руб. 2015 9 тыс. руб. 2016 9 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Участие юношеской сборной команды по настольному теннису в Чемпионате Мурманской области по настольному теннису | Декабрь | 2014 17 тыс. руб. 2015 17 тыс. руб. 2016 17 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Чемпионат ГАОУ СПО «Северный национальный колледж» по мини-футболу | Февраль | 2014 8 тыс. руб. 2015 8 тыс. руб. 2016 8 тыс. руб. | ГАОУ СПО «Северный национальный колледж» Шаханов А.С. |  |
|  | Конкурс ГАОУ СПО «Северный национальный колледж» по общефизической подготовке между сборными командами | Май | 2014 12 тыс. руб. 2015 12 тыс. руб. 2016 12 тыс. руб. | ГАОУ СПО «Северный национальный колледж» Шаханов А.С. |  |
|  | Спартакиада ГАОУ СПО «Северный национальный колледж» по лёгкой атлетике среди учащихся | Сентябрь | 2014 12 тыс. руб. 2015 12 тыс. руб. 2016 12 тыс. руб. | ГАОУ СПО «Северный национальный колледж» Шаханов А.С. |  |
|  | Организация и проведение соревнований на первенство ДЮСШ по многоборью | Октябрь | 2014 3 тыс. руб. 2015 3 тыс. руб. 2016 3 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Организация и проведение спортивного праздника «Семья и дети» | Апрель | 2014 3 тыс. руб. 2015 3 тыс. руб. 2016 3 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике посвящённые Дню защиты детей | Июнь | 2014 4 тыс. руб. 2015 4 тыс. руб. 2016 4 тыс. руб. | МБОУ ДОД ДЮСШ Антонов В.А. |  |
|  | Текущий ремонт хоккейного корта и приобретение инвентаря | В течение года | 2014 35 тыс. руб. 2015 35 тыс. руб. 2016 35 тыс. руб. | Администрация г.п. Ревда |  |

- Описание мер муниципального регулирования

В рамках Программы на ряду с финансовым обеспечением муниципального задания,  управления сетью учреждений и организаций подведомственных муниципальным органам исполнительной власти – участникам Программы, планируется финансовое обеспечение мероприятий направленных на повышения муниципальных услуг, развитие перспективных направлений  и поддержку лучших проектов в сфере молодёжной политики.

- Описание механизмов управления рисками

При реализации муниципальной программы возможны:

- Внешние риски:

- изменение регионального и федерального законодательства;

- изменение лицензионных и аккредитационных требований;

- отсутствие объективной информации о потребностях экономики и социальной сферы муниципального образования городское поселение Ревда в кадрах;

2 Внутренние риски:

- отсутствие денежных средств на выполнение плана Программы;

- нарушение договорных отношений между муниципальными учреждениями и подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:

1 Внешних:

- оперативное реагирование на изменения регионального и федерального законодательства путём внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.

- информирование граждан о востребованных  на рынке труда  городского поселения Ревда профессиях и специальностях;

- привлечение профильных исполнительных органов муниципальной власти и объединения работодателей к формированию прогнозов потребности кадрах по отраслям.

2 Внутренних:

- Развитие сетевого взаимодействия и социального партнёрства;

- урегулирование взаимоотношений между муниципальными учреждениями и подрядными организациями, осуществляющими выполнение оказания услуг на поставку товаров в соответствии с законодательством Российской федерации и Мурманской области.

8 Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы предназначена для оценки эффективности реализации Программы, определения планируемого вклада  результатов Программы в социально – экономическое  развитие муниципального образования городское поселение Ревда, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам стратегии социально – экономического развития муниципального образования городское поселение Ревда. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчётного периода

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

1 Полнота финансирования мероприятий программы – критерий бюджетной эффективности, который учитывает сопоставление затрат муниципального бюджета на реализацию программных мероприятий  к запланированным средствам.

2  Социальная эффективность реализации Программы – критерий социальной эффективности Программы, который учитывает вклад реализации Программы социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

Механизм реализации Программы

Заказчиком программы является администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.  Исполнителями Программы являются:

- Администрация муниципального образования городское поселение Ревда,               -    МБУ -«Культурно – спортивный центр» п. Ревда,

-    МБОУ РСОШ имени В.С. Воронина

-    ГАОУ СПО «Северный национальный колледж».

-    МБОУ ДОД «ДЮСШ»

Текущую координацию деятельности основных исполнителей мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования городское поселение Ревда.   В ходе реализации Программы финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы, несет ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, ежеквартально формирует отчет о ходе реализации

- 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных пунктом 4 Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.