## Лист1
План-отчет за 2023 год по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области (январь-февраль)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | № подъезда, в котором планируется проведение ремонта | Кол-во этажей в МКД | Кол-во подъездов в МКД | Срок ремонта | Наименование УО | Помещения, находящиеся в муниципальной собственности (указать только там где более 50% и 100%) | МКД, выполняемые по программе инициативного бюджетирования | Исполнение (исполнено/неисполнено) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Мурманск | Ленина 17 | 1 | 5 | 3 | февраль | ООО "НордСервис" | нет | нет
2 | Мурманск | Седова 24 | 2 | 9 | 4 | январь | ООО "НордСервис" | нет | нет
3 | Мурманск | Верхне-Ростинское шоссе 3 | 2 | 9 | 2 | январь | ООО "НордСервис" | нет | нет
4 | Мурманск | Александрова 6 | 2 | 9 | 2 | февраль, март | ООО "Сервис ЖКХ" | нет | нет
5 | Мурманск | Баумана 16 | 1 | 5 | 4 | январь | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
6 | Мурманск | Баумана 16 | 2 | 5 | 4 | январь | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
7 | Мурманск | Ледокольный 9 | 3 | 10 | 6 | февраль | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
8 | Мурманск | Кольский 136/4 | 1 | 9 | 1 | январь | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
9 | Мурманск | Ледокольный 11 | 3 | 10 | 3 | февраль | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
10 | Мурманск | Щербакова 20 | 1 | 5 | 2 | январь | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
11 | Мурманск | Щербакова 20 | 2 | 5 | 2 | февраль | ООО "УК Мурманремстрой" | нет | нет
12 | Мурманск | Полярные Зори 17/2 | 1 | 9 | 2 | февраль | ООО "СеверГрупп" | нет | нет
13 | Мурманск | Полярные Зори 17/2 | 2 | 9 | 2 | февраль | ООО "СеверГрупп" | нет | нет
14 | Мурманск | Крупской 50 | 2 | 9 | 2 | январь | ТСЖ "На Крупской" | нет | нет
15 | Мурманск | Маклакова 25 | 1 | 9 | 2 | февраль | ТСЖ "Маклакова, 25" | нет | нет
16 | Мурманск | Ледокольный, 21 | 1 | 9 | 4 | январь | ЖСК "Мурманск-18" | нет | нет
17 | Мурманск | Крупской 1 | 1 | 9 | 2 | январь, февраль | ТСН "Гармония" | нет | нет
18 | Мурманск | Кошевого 3 | 2 | 9 | 2 | январь, февраль | ТСЖ "Кошевого 3" | нет | нет
19 | Мурманск | Халатина 4 | 2 | 5 | 6 | январь | ООО УК "Единый дом 51" | нет | нет
20 | Мурманск | Якорный 14 | 1 | 9 | 6 | январь | ООО "МУЖСК" | нет | нет
21 | Мурманск | Бабикова 7 | 1 | 9 | 2 | январь | ООО "МУЖСК" | нет | нет
22 | Мурманск | Кольский 167 | 3 | 5 | 5 | январь | ООО "МУЖСК" | нет | нет
23 | Мурманск | Кирова 25 | 5 | 5 | 6 | январь | ООО "МУЖСК" | нет | нет
24 | Мурманск | Ломоносова 21/10 | 1 | 5 | 2 | февраль | ООО "МУЖСК" | нет | нет
25 | Мурманск | Кольский 176/1 | 1 | 9 | 3 | февраль | ООО "МУЖСК" | нет | нет
26 | Мурманск | Коминтерна 9/1 | 3 | 5 | 5 | январь | ООО УК "Мурман-Сити" | нет | нет
27 | Мурманск | Новое Плато 18 | 2 | 9 | 2 | февраль, с заменой стеклопакетов | ООО УК "Мурман-Сити" | нет | нет
28 | Мурманск | Полярные Зори 41/4 | 2 | 5 | 4 | февраль | ООО УК "Мурман-Сити" | нет | нет
29 | Мурманск | Буркова 13 | 5 | 5 | 5 | февраль | ООО "РЦУ ЖФ" | нет | нет
30 | Мурманск | Александра Невского, 71 | под 7 | 5 | 8 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
31 | Мурманск | Александра Невского, 73 | под 6 | 5 | 6 | февраль | ООО "УК Севжилкомм" | нет | нет
32 | Мурманск | Александра Невского, 83 | под 1 | 5 | 4 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
33 | Мурманск | Александра Невского, 87 | под 2 | 5 | 4 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
34 | Мурманск | Александра Невского, 89 | под 6 | 5 | 6 | февраль | ООО "УК Севжилкомм" | нет | нет
35 | Мурманск | Александра Невского, 91 | под 2 | 5 | 4 | февраль | ООО "УК Севжилкомм" | нет | нет
36 | Мурманск | АЛЕКСАНДРОВА, 34 К.1 | под 3 | 5 | 7 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
37 | Мурманск | АСКОЛЬДОВЦЕВ, 11 | под 4 | 5 | 4 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
38 | Мурманск | АСКОЛЬДОВЦЕВ, 17 | под 2 | 5 | 4 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
39 | Мурманск | АСКОЛЬДОВЦЕВ, 33 | под 4 | 5 | 8 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
40 | Мурманск | Героев североморцев, 61/21 | под 3 | 5 | 4 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
41 | Мурманск | ОСИПЕНКО, 2 | под 1 | 9 | 3 | январь | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
42 | Мурманск | САФОНОВА, 30 | под 3 | 5 | 3 | январь | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
43 | Мурманск | СВЕРДЛОВА, 4 К.1 | под 3 | 5 | 3 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
44 | Мурманск | Чумбарова-Лучинского, 27 | под 1 | 5 | 6 | февраль | ООО "УК Севжилкомм" | нет | нет
45 | Мурманск | Чумбарова-Лучинского, 48 К.1 | под 3 | 5 | 7 | февраль | ООО "УК Севжилкомм" | нет | нет
46 | Мурманск | Чумбарова-Лучинского, 9 | под 1 | 5 | 4 | февраль | ООО "Севжилсервис" | нет | нет
47 | Мурманск, Росляково | Приморская 3 | 5 | 5 | 5 | февраль | ООО "РЖКХ" | нет | нет
48 | Мурманск, Росляково | Росляково, Молодежная 13 | 2 | 5 | 4 | февраль | ООО "РЖКХ" | нет | нет
49 | Мурманск | Пархоменко 6 | 1 | 10 | 2 | февраль | ООО УК "Техдом" | нет | нет
50 | Мурманск | Гвардейская 1/15 | 1 | 9 | 1 | январь | ООО УК "Техдом" | нет | нет
51 | Мурманск | Кирова 53 | 3 | 5 | 3 | январь | ООО УК "Техдом" | нет | нет
52 | Мурманск | Кирова 53а | 1 | 5 | 2 | январь | ООО УК "Техдом" | нет | нет
53 | Мурманск | Рыбачьего 52 | 1 | 9 | 1 | январь | ООО УК "Техдом" | нет | нет
54 | Мурманск | Якорный 1 | 1 | 9 | 1 | февраль | ООО УК "Техдом" | нет | нет
55 | Мурманск | Воровского 16 | 1 | 5 | 3 | февраль | ООО "УК "Буревестник" | нет | нет
56 | Мурманск | Книповича 67 | 2 | 9 | 2 | февраль | ООО СК "Уютный дом" | нет | нет
57 | Мурманск | Кольский 11 | 1 | 9 | 1 | январь | ООО "УК Ваш Дом" | нет | нет
58 | Мурманск | Новосельская 4 | 1 | 5 | 2 | февраль | ООО "Чистый дом" | нет | нет
59 | Мурманск | Горького 2/12 | 1 | 5 | 2 | февраль | ООО "Мурманнедвижимость-Сервис" | нет | нет
60 | Мурманск | Маклакова 28 | 1 | 9 | 1 | февраль | ООО "Мурманнедвижимость-Сервис" | нет | нет
61 | Мурманск | Верхне-Ростинское шоссе 19 | 1 | 9 | 2 | декабрь 2022 | ООО УК "Спутник" | нет | нет
62 | Мурманск | Ивченко 6 | 2 | 10 | 2 | январь-март | ООО УК "Спутник" | нет | нет
63 | Мурманск | Челюскинцев 7 | 4 | 5 | 6 | февраль-апрель | ООО УК "Спутник" | нет | нет
64 | Мурманск | Миронова 12 | 6 | 5 | 6 | февраль-апрель | ООО УК "Спутник" | нет | нет
65 | ЗАТО Александровск, Снежногорск | Валентина Бирюкова 9 | 2 | 5 | 3 | январь-февраль | ООО "Сайда" | нет | нет
66 | ЗАТО Александровск, Снежногорск | Валентина Бирюкова 17 | 1 | 5 | 5 | январь-февраль | ООО "Сайда" | нет | нет
67 | ЗАТО Александровск, Снежногорск | Флотская 3 | 1 | 5 | 4 | февраль-март | ООО "Сайда" | нет | нет
68 | ЗАТО Александровск, Снежногорск | Флотская 8 | 1 | 5 | 5 | февраль-март | ООО "Сайда" | нет | нет
69 | ЗАТО Александровск, Снежногорск | Мира 12 | 6 | 9 | 8 | январь | ООО "Сайда" | нет | нет
70 | ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | Гаджиева | 3 | 5 | 5 | январь | ООО Алмаз | нет | нет
71 | ЗАТО Александровск, г. Гаджиево | Гаджиево | 4 | 5 | 5 | февраль | ООО Алмаз | нет | нет
72 | ЗАТО Александровск, г. Полярный | Советская 2 | 1 | 5 | 10 | январь | ООО «УК«Рассвет» | нет | нет
73 | ЗАТО Александровск, г. Полярный | Советская 2 | 8 | 5 | 10 | январь | ООО «УК«Рассвет» | нет | нет
74 | ЗАТО Александровск, г. Полярный | Советская 1 | 4 | 5 | 12 | февраль | ООО «УК«Рассвет» | нет | нет
75 | ЗАТО город Заозерск | Молодежный 8 | 4 | 5 | 5 | январь | ООО "Алые паруса" | да | нет
76 | ЗАТО город Заозерск | Молодежный 6 | 4 | 5 | 5 | январь | ООО "Алые паруса" | да | нет
77 | ЗАТО город Заозерск | Гранитный 5 | 4 | 5 | 5 | февраль | ООО "Алые паруса" | да | нет
78 | ЗАТО город Заозерск | Строительная 22 | 1 | 9 | 1 | февраль | ООО "Алые паруса" | да | нет
79 | ЗАТО Североморск | Колышкина 20 | 2 | 9 | 2 | январь | ООО УК "Североморец" | нет | нет
80 | ЗАТО Североморск | Флотских Строителей 6 | 2 | 9 | 2 | январь | ООО УК "Североморец" | нет | нет
81 | ЗАТО Североморск | Комсомольская 2 | 3 | 5 | 4 | февраль | ООО УК "Североморец" | нет | нет
82 | ЗАТО Североморск | Сафонова 27 | 1 | 12 | 1 | февраль | ООО УК "Североморец" | нет | нет
83 | ЗАТО Североморск | Полярная 4 | 2 | 9 | 7 | февраль | ООО "ИНВЕСТ ЖКХ" | нет | нет
84 | ЗАТО Североморск | Комсомольская, 28 | 1 | 9 | 1 | январь | ООО «СЖКХ» | нет | нет
85 | ЗАТО Североморск | Гаджиева 14 | 1 | 9 | 2 | январь | ООО «УК «Авиагородок» | нет | нет
86 | ЗАТО Североморск | Душенова 13 | 3 | 5 | 4 | январь | ООО «УК «Североморскгрупп» | нет | нет
87 | ЗАТО Североморск | Сафонова 8 | 3 | 5 | 3 | февраль | ООО «УК «Североморскгрупп» | нет | нет
88 | ЗАТО Североморск | Комсомольская 21 | 2 | 5 | 4 | февраль | ООО «РЖКХ» | нет | нет
89 | ЗАТО Североморск | Пионерская 14 | 4 | 5 | 5 | февраль | ООО Северная ЖКХ» | нет | нет
90 | ЗАТО Североморск | Приозерная 1 | 1 | 5 | 3 | февраль | ООО «УК «Авиагородок» | нет | нет
91 | ЗАТО Североморск | Сгибнева 8 | 1 | 5 | 5 | февраль - март | ООО "Чистый город" | нет | нет
92 | ЗАТО Североморск | Адмирала Сизова 21 | 1 | 9 | 2 | январь | ООО "Северград" | нет | нет
93 | Кировск | Юбилейная 4 | 1 | 5 | 4 | январь | ООО "Полярный день" | нет | нет
94 | Кировск | Юбилйная 4 | 2 | 5 | 4 | январь- февраль | ООО "Полярный день" | нет | нет
95 | Кировск | Олимпийская 89 | 4 | 5 | 4 | февраль | ООО "Полярный день" | нет | нет
96 | Кировск | Ленинградская, 11 | 2 | 5 | 10 | январь - февраль | ООО "Партнер плюс" | нет | нет
97 | Кировск | Ленинградская, 11 | 7 | 5 | 10 | февраль - март | ООО "Партнер плюс" | нет | нет
98 | Мончегорск | ул. Стахановская, д. 28 | 2 | 2 | 2 | декабрь 2022 - январь 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
99 | Мончегорск | пр. Металлургов, д. 42 корпус 6 | 4 | 5 | 8 | декабрь 2022 - январь 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
100 | Мончегорск | пр. Металлургов, д. 38 | 1 | 5 | 6 | январь - 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
101 | Мончегорск | Климентьева наб., д. 5 | 6 | 9 | 6 | январь - 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
102 | Мончегорск | ул. Нюдовская, д. 15 | 1 | 3 | 2 | январь - 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
103 | Мончегорск | ул. Бредова, д. 11 | 3 | 5 | 4 | февраль - 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
104 | Мончегорск | ул. Бредова, д. 23 | 4 | 5 | 5 | февраль - 2023 | ООО "ДУ" | нет | нет
105 | Оленегорск | ул. Космонвтов, д. 6/2 | 1 | 9 | 1 | февраль | ООО "ВИКОМ" | нет | нет
106 | Печенгский округ, пгт. Никель | ул. Спортивная д.2 | 3 | 5 | 3 | январь (окончание) | ООО «Благополучие» | нет | нет
107 | Печенгский округ, пгт. Никель | ул. Спортивная д.17 | 2 | 5 | 4 | февраль | ООО «Благополучие» | нет | нет
108 | Печенгский округ, пгт. Никель | ул. Бредова д. 18 | 2 | 5 | 4 | февраль | ООО "Никельская УК" | нет | нет
109 | Печенгский округ, пгт. Никель | ул. Мира д. 32 | 2 | 5 | 3 | январь | ООО "Никельская УК" | нет | нет
110 | Печенгский округ, г. Заполярный | ул. Бабикова, д. 2 | 1 | 5 | 2 | январь | МУП "Жилищный сервис" | нет | нет
111 | Печенгский округ, г. Заполярный | ул. Стрельцова, д. 3 | 1 | 5 | 4 | февраль | МУП "Жилищный сервис" | нет | нет
112 | Зеленоборский | ул.Заводская д.20 | 1 | 5 | 6 | январь | ООО УК Возрождение | нет | нет
113 | Зеленоборский | ул.Заводская д.20 | 2 | 5 | 6 | февраль | ООО УК Возрождение | нет | нет
114 | Зеленоборский | ул. Магистральная д.27 | 8 | 5 | 10 | февраль | ООО УК "Инициатива" | нет | нет
115 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 2 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
116 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 3 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
117 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 4 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
118 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 5 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
119 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 6 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
120 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 7 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
121 | Африканда, Полярные Зори | Мира 1 | 8 | 5 | 8 | февраль - декабрь 2023 | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
122 | Африканда, Полярные Зори | Комсомольская 7 | 1 | 2 | 1 | 2023 январь | ООО "УК -Африканда" | 75% | нет
123 | Африканда, Полярные Зори | Советская 5 | 1 | 2 | 1 | 2023 февраль | ООО "УК -Африканда" | нет | нет
124 | Ловозеро | Советская 2 А | 1 | 5 | 2 | январь | ООО "ЛТД" | нет | нет
125 | Ловозеро | Вокуева, д. 2 | 1 | 5 | 5 | февраль | ООО "ЛТД" | нет | нет
126 | Ревда | Кузина, д. 2 | 5 | 5 | 7 | январь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | исполнено
127 | Ревда | Металлургов, д. 4 | 4 | 5 | 5 | январь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | исполнено
128 | Ревда | Вебера, д. 6 | 3 | 5 | 4 | февраль | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | исполнено
129 | Кильдинстрой | Набережная 3 | 4 | 5 | 4 | январь | ООО "Кильдинская УК" | нет | да
130 | Кильдинстрой | Набережная 5 | 4 | 5 | 4 | январь | ООО "Кильдинская УК" | нет | да
131 | Кильдинстрой | Набережная 7 | 4 | 5 | 4 | январь | ООО "Кильдинская УК" | нет | да
132 | Ковдорский муниципальный округ | Кошица, 2 | 1 | 5 | 4 | январь | ООО "УК "КовдорЛидер" | нет | нет
133 | Ковдорский муниципальный округ | Кошица, 2 | 3 | 5 | 4 | февраль | ООО "УК "КовдорЛидер" | нет | нет
134 | Ковдорский муниципальный округ | Ленина, 16 | 3 | 5 | 4 | январь | ООО "УК "КовдорЛидер" | нет | нет
135 | Ковдорский муниципальный округ | Ленина, 16 | 4 | 5 | 4 | февраль | ООО "УК "КовдорЛидер" | нет | нет
136 | Ковдорский муниципальный округ | Слюдяная,3 | 1 | 5 | 4 | февраль | ООО "УК "КовдорЛидер" | нет | нет
137 | Ковдорский муниципальный округ | Слюдяная, 11 | 2 | 5 | 7 | январь | ООО "ЭК-ТВК" | нет | нет
138 | Ковдорский муниципальный округ | Баштыркова, 9 | 5 | 5 | 10 | февраль | ООО "ЭК-ТВК" | нет | нет
139 | Кандалакша | Данилова 7 | 2 | 5 | 3 | январь | ООО "АМР" | нет | нет
140 | Кандалакша | Данилова 15 | 3 | 5 | 3 | январь | ООО "АМР" | нет | нет
141 | Кандалакша | Первомайская 79а | 4 | 5 | 6 | февраль | ООО "ЖилКон" | нет | нет
142 | Кандалакша | Горького 11 | 2 | 5 | 6 | февраль | ООО "УК Инициатива" | нет | нет
143 | Кандалакша | Горького 11 | 6 | 5 | 6 | январь | ООО "УК Инициатива" | нет | нет
144 | Кандалакша | Кировская 32 | 2 | 4 | 2 | февраль | ООО "УК ФЕНИКС" | нет | нет
145 | Кандалакша | Кировская 34 | 2 | 4 | 3 | февраль | ООО "УК ФЕНИКС" | нет | нет
146 | Кандалакша | Комсомольская 6а | 3 | 5 | 4 | январь | ООО "УК ФЕНИКС" | нет | нет
147 | Кандалакша | 50 лет Октября 5 | 2 | 5 | 4 | январь | ООО "УК Центр" | нет | нет
148 | Кандалакша | 50 лет Октября 5 | 3 | 5 | 4 | февраль | ООО "УК Центр" | нет | нет
149 | Апатиты | ул. Северная д. 28 | 2 | 5 | 4 | январь | ООО "УК" Северная" | нет | нет
150 | Апатиты | ул. Северная д. 29 | 2 | 5 | 6 | февраль | ООО "УК" Северная" | нет | нет
151 | Апатиты | Дзержинского 31 | 3 | 5 | 4 | январь | ООО "ГорСервис" | нет | нет
152 | Апатиты | Зиновьева 19 | 6 | 5 | 7 | январь | ООО "ГорСервис" | нет | нет
153 | Апатиты | Бредова, д. 1 | 3 | 5 | 4 | февраль | ООО "УК "Вектор" | нет | нет
154 | Апатиты | Бредова, д 2 | 6 | 5 | 6 | январь | ООО "УК "Вектор" | нет | нет
155 | Апатиты | Дзержинского, д. 20 | 4 | 5 | 8 | февраль | ООО "УК "Вектор" | нет | нет
156 | Апатиты | Дзержинского, д. 64 | 1 | 5 | 8 | январь | ООО "УК "Вектор" | нет | нет
157 | Апатиты | Строителей, д. 29 | 8 | 5 | 8 | январь | ООО "УК "Вектор" | нет | нет
158 | Апатиты | Строителей, д. 27 | 4 | 5 | 4 | январь | ООО "УК "Вектор" | нет | нет
159 | Апатиты | Ферсмана 21 | 4 | 5 | 4 | в работе | ООО "УК"Флагман" | нет | нет
160 | Ревда | Кузина, д. 4 | 1 | 5 | 8 | март | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | исполнено
161 | Ревда | Кузина, д. 4 | 2 | 5 | 8 | март | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | исполнено