# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «29» апреля 2014 года № 90

# О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2014/2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - Ф3  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 26.03.2014 г. № 152 – ПП/5 «О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2014/2015 года», Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, в целях своевременной, качественной подготовки предприятий, учреждений, организаций жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения городского поселения Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2014/2015 года, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий подготовки муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в отопительный период 2014/2015 года (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к работе в отопительный период 2014/2015 года (Приложение № 2).

2. Заседание комиссии проводить в среду один раз в две недели в 11.00 часов с 28.05.2014 года в помещении Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района по адресу: ул. Победы д. 29, кабинет Главы Администрации МО ГП Ревда.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

3.1. Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2014/2015 года представлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда в период с 1 июня 2014 года по 1 ноября 2014 года на каждое заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2014/2015 года по состоянию на дату представления.

3.2. Провести до 01 июля 2014 года сверку состояния расчетов МБУ «Культурно – спортивный центр» (Кондратьев А.Е.) с ресурсоснабжающими организациями, рекомендовать организациям ЖКХ оформить акты сверки с ресурсоснабжающими организациями (по состоянию на 01 июня 2014 года), на основании которых составить и согласовать графики погашения задолженности.

3.3. Рекомендовать ООО «Жилищно-Коммунальные Услуги» (Дюсембаев Г.К.) разработать программу мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и выполнять своевременное перечисление в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

3.4. Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года, в соответствии с утвержденными планами и графиками:

3.4.1. Провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2014/2015 года с подписанием актов и паспортов готовности по МБУ «Культурно – спортивный центр» в срок до 27 августа 2014 года, на жилищный фонд – в срок до 01 сентября 2014 года;

3.4.2. Провести осенний осмотр зданий и многоквартирных домов до 01 сентября 2014 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в отопительный период;

3.4.3. Обеспечить в срок до 01 сентября 2014 года выполнение работ по промывке, опрессовке и подготовке теплопотребляющих энергоустановок, с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации, и подписание паспортов готовности объектов к эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года;

3.4.4. ООО «Жилищно-Коммунальные Услуги» (Дюсембаев Г.К.) – еженедельно с 01 августа по 01 сентября 2014 года предоставлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

3.5. Создать до 01 сентября 2014 года нормативный запас топлива и аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Ревда.

4. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2014/2015 года обеспечить постоянный контроль за ходом подготовительных работ.

5. Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района:

5.1. Обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств к отопительному периоду 2014/2015 года

5.2. Сектору по развитию городского хозяйства (Маташ С.Л.) обеспечить предоставление не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2014/2015 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года.

Указанные сведения должны содержать данные по объектам жилищно-коммунального хозяйства, расположенным на территории муниципального образования городское поселение Ревда (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).

5.3. Предприятиям и организациям (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

- обеспечить в установленном порядке подготовку и аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий;

- при подготовке к отопительному периоду 2014/2015 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.02.2014 года №16;

- провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2014/2015 года с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 01 сентября 2014 года.

5.4. Финансово – экономическому отделу (Марченко Ж.П.) обеспечить контроль по МБУ «Культурно – спортивный центр», финансируемому из бюджета муниципального образования, за полным и своевременным расчетом за потребляемые энергетические и коммунальные ресурсы.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ловозерская правда».

7. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 30 апреля 2013 года № 97 «О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2013 - 2014 года»

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда

Ловозерского района

А.К. Мамедов

Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда № 90 от 29 апреля 2014 г.

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к работе в отопительный период 2014/2015 года

| №№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финнасовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала работ | Дата оконча- ния работ | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилищный фонд, всего: | ед. | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м. | 192,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Управляющая компания ООО "Жилищно-Коммунальные Услуги" | ед./тыс.кв.м. | 52/187 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт кровли | ед./кв.м. | 52/400 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.2 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м. | 52 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м. | 52 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м. | 52 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - водоотведение | ед./пог.м. | 52 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м. | 52 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м. | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Промывка и опресовка систем отопления | ед. | 74 | 01.06.2014 | 20.08.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2 | в том числе: Управляющая компания ОАО "Славянка" | ед./тыс.кв.м. | 6/5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт кровли | ед./кв.м. | 650 | 02.06.2014 | 15.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2.2 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м. | 6/250 | 02.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м. | 6/180 | 02.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м. | 6/320 | 02.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - водоотведение | ед./пог.м. | 6/140 | 02.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м. | 6/150 | 02.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Промывка и опресовка систем отопления | ед. | 6 | 02.06.2014 | 01.09.2014 |  |  |  |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  | 54020,23 | 4854,546 | 856,68 | 48309 |
|  | ОАО "Мурманэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельные | ед. | 1 | 01.05.2014 | 01.10.2014 | 38062 | 0 | 0 | 38062 |
| 3.2 | Центральные тепловые пункты | ед. | 0 | 01.05.2014 | 01.10.2014 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 3.3 | Тепловые сети (в 2-м трубном исчислении) | п.м. | 2186 | 01.05.2014 | 01.10.2014 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | п.м. | 176 | 01.05.2014 | 01.10.2014 | 8247 | 0 | 0 | 8247 |
| 3.5 | Промывка и опресовка систем отопления ООО "Теплосетьсервис-Ревда" | км | 7,4 | 04.06.2014 | 22.06.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.6 | Выполнение ППР запорной арматуры и оборудования ЦТП "Баня" ООО "Теплосетьсервис-Ревда" | ед. | 1 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.7 | Замена квартальных тепловых сетей на стальные трубопроводы в ППУ изоляции (ВЦП) | пог.м. | 858 | 01.06.2014 | 31.08.2014 | 5711,23 | 4854,546 | 856,684 | 0 |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  | 5861,93 | 4872,144 | 856,79 | 130 |
|  | МУП "Водоканал-Ревда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водозаборы | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Насосные станции | ед. | 1 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 4.3 | Очистные сооружения | ед. | 1 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 4.5 | Замена ветхих водопроводных сетей | пог.м. | 1986,9 | 01.06.2014 | 31.08.2014 | 5731,93 | 4872,144 | 856,786 | 0 |
| 4.6 | Ревизия и ремонт оборудования | ед. |  | 01.06.2014 | 31.08.2014 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 110 |
|  | МУП "Водоканал-Ревда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 01.06.2014 | 15.10.2014 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 5.2 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 01.06.2014 | 15.10.2014 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 5.4 | Замена ветхих канализационных сетей | пог. м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Ревизия и ремонт оборудования | ед. |  | 01.06.2014 | 15.10.2014 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Энергоремонт и строительство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Электрические сети уличного освещения | км |  | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 7 | Газавое хозяйство |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 |
|  | Апатитский филиал ОАО "Мурманоблгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Диагностика подземных трубопроводов | м | 88,16 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 |
|  | МБУ "Культурно спортивный центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Промывка и олресовка систем отопления | ед. |  | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 9 | Объекты благоустройства |  |  |  |  | 5694,2 | 2694,2 | 3000 | 0 |
| 9.1 | Капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог | кв.м. | 4214 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 5694,2 | 3082,9 | 2611,4 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 65697,36 | 12420,89 | 4743,5 | 48570 |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение Заведующий сектора РГХ Маташ С.Л.

(должность, Ф.И.О.)

Конт. Телефон (81538) 43-622

Приложение №2

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда № 90 от 29 апреля 2014 г.

Мамедов Аловсат Кафлан оглы - глава Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района (председатель комиссии)

Попов Николай Геннадьевич - заместитель главы Администрации

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

(заместитель председателя комиссии)

Серебренникова Юлия Валентиновна - ведущий специалист сектора по развитию

городского хозяйства Администрации

МО ГП Ревда (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Марченко Жанна Петровна - начальник финансово-экономического отдела

Администрации муниципального образования

городское поселение Ревда Ловозерского района

Крестов Павел Дмитриевич - депутат Совета депутатов муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района, председатель постоянной

комиссии по городскому хозяйству

Маташ Сергей Леонидович - заведующий сектором по развитию

городского хозяйства Администрации МО ГП Ревда

Булатова Наталья Витальевна - заведующий сектором по управлению

муниципальным муществом Администрации МО

ГП Ревда

Кондратьев Александр Евгеньевич - директор

МБУ «Культурно – спортивный центр»

Дюсембаев Геннадий Канапьевич - генеральный директор

ООО «Жилищно Коммунальные Услуги»

Моисеев Александр Анатольевич - генеральный директор

ООО «Теплосетьсервис – Ревда»

Крюковский Альберт Дмитриевич - генеральный директор

МУП «Водоканал- Ревда»

Трушин Дмитрий Витальевич - начальник Ловозерского района ГОУТП

«ТЭКОС»

Козинец Валерий Кириллович - старший мастер РУРС «Колэнерго» ПО «ЦЭС» филиал ОАО «МРСК Северо- Запада»

Бараковский Сергей Георгиевич - начальник Ловозерского участка

Апатитского филиала ОАО «Мурманоблгаз»

Бабиченко Любовь Викторовна - начальник отдела по образованию

администрации Ловозерского района

Китаев Станислав Валерьевич - начальник ремонтно-эксплуатационного участка

№ 17 филиала «Североморский» ОАО «Славянка»

Борисенко Сергей Владимирович - начальник котельной Ревда-III

ОАО «РЭУ» филиал