## Лист1
2023-05-01
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | № подъезда, в котором планируется проведение ремонта | Кол-во этажей в МКД | Кол-во подъездов в МКД | Срок ремонта | Наименование УО | Помещения, находящиеся в муниципальной собственности (указать только там где более 50% и 100%) | МКД, выполняемые по программе инициативного бюджетирования | Примечание
1 | Ревда | Кузина, д. 2 | 5 | 5 | 7 | январь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
2 | Ревда | Металлургов, д. 4 | 4 | 5 | 5 | январь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
3 | Ревда | Вебера, д. 6 | 3 | 5 | 4 | февраль | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
4 | Ревда | Комсомольская, д. 40 | 2 | 5 | 2 | март | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
5 | Ревда | Кузина, д. 7/2 | 1 | 9 | 1 | март-апрель | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | Перенос на июнь
6 | Ревда | Кузина, д. 4 | 1 | 5 | 8 | апрель | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
7 | Ревда | Кузина, д. 4 | 2 | 5 | 8 | май | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
8 | Ревда | Кузина, д. 4 | 3 | 5 | 8 | июнь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
9 | Ревда | Кузина, д. 4 | 4 | 5 | 8 | август | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
10 | Ревда | Победы, д. 25 | 1 | 5 | 6 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | в работе
11 | Ревда | Победы, д. 25 | 5 | 5 | 6 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
12 | Ревда | Победы, д. 25 | 6 | 5 | 6 | октябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет
13 | Ревда | Кузина, д. 10 | 7 | 5 | 9 | ноябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
14 | Ревда | Победы, д. 33 | 1 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
15 | Ревда | Победы, д. 33 | 2 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
16 | Ревда | Победы, д. 33 | 3 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
17 | Ревда | Победы, д. 33 | 4 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
18 | Ревда | Победы, д. 33 | 5 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
19 | Ревда | Победы, д. 33 | 6 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
20 | Ревда | Победы, д. 33 | 7 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
21 | Ревда | Победы, д. 33 | 8 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
22 | Ревда | Победы, д. 33 | 9 | 5 | 9 | сентябрь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | да
Сверх плана
| Ревда | Комсомольская, д. 40 | 1 | 5 | 2 | май | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | выполнен
| Ревда | Комсомольская, д. 27 | 1 | 5 | 4 | июнь | ООО "ЖКС-Ревда" | нет | нет | в работе