Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района

от 17.12.2019 г. № 314

Комплексный План мероприятий

по снижению численности животных без владельцев на территории муниципального образования

городское поселение Ревда Ловозерского района на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовая база |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие, актуализация действующих нормативно-правовых актов | По мере необходи-мости | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом | Приведение нормативно-правовой базы муниципального образования в соответствие с действующим законодательством |
| 2. Организация отлова и содержания животных без владельцев |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение муниципальных контрактов (договоров) с подрядной организации по отлову и содержанию животных без владельцев | Январь-декабрь 2020 г. | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом, Финансово-экономический отдел | Своевременное проведение отлова животных без владельцев, обеспечение безопасной среды для населения |
| 2.2. | Прием, обработка и передача в организацию по отлову заявок от населения и организаций на отлов животных без владельцев | В течение года | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |
| 2.3. | Назначение ответственного лица от администрации муниципального образования городское поселение Ревда, с указанием должности и контактных данных | Постоянно | Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда | Оперативный контроль по отлову животных без владельцев на территории городского поселения |
| 2.4. | Контроль численности (мониторинг) животных без владельцев | Ежеквартально | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом, ветеринарный пункт пгт.Ревда Оленегорской городской ветеринарной станции | Планирование деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на плановый период |
| 2.5. | Снижение кормовой базы и проведение мероприятий по благоустройству территории поселения, в том числе: |  |  |  |
|  | - переоборудование контейнерных площадок (установка 2 контейнерных площадок заглубленного типа на городском кладбище, переоборудование и установка контейнерных площадок на придомовых территориях и территориях организаций) | 2-3 квартал 2020 г. | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом, управляющие компании, организации | Уменьшение мест кормления животных без владельцев |
|  | - ограничение доступа в заброшенные (аварийные) здания и строения | Постоянно | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом, подрядная организация | Ликвидация мест обитания животных без владельцев |
| 2.6. | Анализ хода выполнения муниципальных контрактов (договоров) по отлову и содержанию животных без владельцев в части соблюдения условий их исполнений подрядной организацией | Постоянно | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом; Финансово-экономический отдел | Отсутствие фактов нарушений условий муниципального контракта |
| 2.7. | Определение возможных мест (муниципального имущества) для передачи под организацию приюта или мест содержания животных без владельцев | В течение года | Заместитель главы администрации; Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом | Создание условий для содержания животных без владельцев |
| 2.8. | Передача заинтересованным организациям (некоммерческим организациям) муниципального имущества под место содержания отловленных животных без владельцев | По мере поступления заявок | Заместитель главы администрации; Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом | Осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев |
| 2.9. | Осуществление контроля расходования субвенций из областного бюджета Мурманской области на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регулированию численности животных без владельцев; Предоставление отчетности. | постоянно | Финансово-экономический отдел | Эффективность использования финансовых средств |
| 2.10. | Применение мер административной ответственности к лицам, допустившим нарушения Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения (в части обращения с пищевыми отходами) | Постоянно | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом | Снижение (отсутствие) административных правонарушений в части нарушений Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения |
| 3. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |
| 3.1. | Сопровождение раздела на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района о: - действующих нормативно-правовых актах Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования; - телефонных номерах службы приема заявок от населения и организаций на отлов животных без владельцев; - результатах работы по снижению численности животных без владельцев за истекший период времени; - запланированных мероприятиях по отлову; - выделении муниципального имущества для размещения отловленных животных без владельцев; - местонахождении приютов; - местах и сроках доставления собак для проведения вакцинации, стерилизации, чипирования и т.д.; - действиях граждан при покусах. | Постоянно | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района | Увеличение численности населения, информированных о действующих нормативных правовых актах в части содержания, выгула, отлова и мерах безопасности при покусах. Сокращение численности животных без владельцев на территории городского поселения. |
| 3.2. | Размещение статей в области обращения с животными в районной газете. Размещение информационных материалов на стендах многоквартирных домов, в общественных местах. | Постоянно | Отдел развития городского хозяйства и управления муниципальным имуществом, управляющие компании | Повышение культуры владельцев животных. Снижение численности домашних животных на самовыгуле. |